## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 78
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2019-08-23 11:19:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2019-04-30
Fecha de Recepción : 2019-05-13 15:35:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.1.1 | Falla en la verificación de registro SIVICOF con relación a la ejecución presupuestal. | 1 | Cotejar información contractual que se registra en SIVICOF frente al reporte de ejecución presupuestal CB 0126. | COTEJO DE INFORMACIÓN | (Cero diferencias entre reporte contratación SIVICOF periodo/ Cero diferencias ejecución presupuestal del periodo)*100 | 100 | CONTRATACION | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
2 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.1.2 | Deficiencia en la revisión de cada una de las metas del SEGPLAN | 2 | Verificar el cruce de información entre Predis y Reporte MUSSI de la SDP de manera trimestral | CERO DIFERENCIAS | Cifras reportadas Predis = Cifras reportadas MUSSI SDP | 100 | PLANEACION | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
3 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.2.1 | Deficiencia en la formulación objeto precontractual | 3 | Dar cumplimiento a la resolución 0253 de No 2018 "comité de contratación", por aprobación de los estudios previos ajustados a las necesidades reales | APLICACIÓN RESOLUCION 0253/2018 | (Numero de procesos de contratación realizados/Números de procesos realizados con la aplicación de la Resolución 0253/2018) | 100 | CONTRATACION | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
4 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.3.1 | Deficiencias en el tiempo de reporte modificaciones contractuales | 4 | Elaboración cuadro control tiempos de reporte modificaciones contractuales | CUADRO DE CONTROL MODIFICACIONES | (Numero de modificaciones contractuales realizaas con cumplimiento de tiempo de acuerdo a la norma de publicación /Número de modificaciones contractuales realizadas en el periodo)100 | 85 | CONTRATACION | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
5 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.3.2 | Falla en la estructura del formato "Acta de Inicio"estandarizado y establecido por la SDG. | 5 | Aplicar los formatos de actas de inciio establecidos por la plataforma SIPSE o del SGI de la SDG, según corresponda | APLICACIÓN FORMATOS ACTAS DE INICIO | (Numero de actas de incios SIPSE o de la SDG generadas/ Numero de contratos suscritos)*100 | 100 | CONTRATACION | 2019-04-30 | 2020-04-30 |  | Abierta | 2019-04-30
6 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.3.3 | No se especifica en la obligación el procedimiento con respecto a las cotizaciones | 6 | Detallar el proceso de administración / Operación y Mantenimiento el procedimiento a seguir en caso de requerir nuevos item no incluidos en la oferta. | PROCESO A SEGUIR NUEVOS ITEMS | Numero de item nuevos solicitados en proceso de ejecución contractual / Numero de item nuevos solicitados con cotización | 100 | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
7 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.3.4 | Falta de detalle puntual en los elementos que se constituyen como funcionamiento | 7 | Detallar de manera puntual los elementos e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehiculos y maquinaria pesada en concordancia con la normatividad de transito y ambiente vigente | DESCRIPCION DE ELEMENTOS E INSUMOS | Descripción en los procesos de selección de la totalidad de los elementos e insumos necesarios para el funcionamiento y operación de la maquinaria y equipos | 100 | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-04-30 | 2020-03-30 |  | Abierta | 2019-04-30
8 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.4.1 | Anteproyecto de presupuesto realizado sobre proyecciones entre octubre y diciembre del año inmediatamente anterior, para el rubro de obligaciones por pagar. | 8 | Revisión proyecciones de las OXP para el anteproyecto de presupuesto de la vigencia a presentarse con el minimo error | DECRETOS LIQUIDADOS | Decreto liquidado proyectado sin requerimiento de ajustes | 100 | PRESUPUESTO | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
9 | 20 | 2019 | 78 | 3.1.4.2 | Falla en revisión de documento final | 9 | Revisión decretos antes de su liquidación | DECRETOS PRESENTADOS | Decretos presentados | 100 | PRESUPUESTO | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
10 | 20 | 2019 | 78 | 3.2.1.1 | La resolución 0825 de 2018 emitida por integración social no permite ingreso de beneficiarios por encontrarse en periodo de transición | 10 | Dar cumplimiento a los ingresos y al total de la cobertura una vez se supere el periodo de transcisión de la resolución 0825-2018 emitida por la Secretaria de Integración Social SDIS | CRITERIOS RESOLUCION 0825-2018, EMITIDA POR SDIS | Cumplimiento resolución 0825-2018, por la SDIS una vez se supere la transición | 239 | PLANEACION SUBSIDIO C | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
11 | 20 | 2019 | 78 | 3.2.1.2 | Modalidad de contratación por Convenios suscritos con ETB que solo garantizaban la conectividad. | 11 | Cambiar modalidad de contratación convenio a contrato interadministrativo para portales y lineas telefonicas | CAMBIO MODALIDAD CONTRATACION | (Numero de estudios previos formulados bajo la modalidad contrato interadministrativo /Numero de contratos interadministrativos suscritos )*100 | 100 | SISTEMAS | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
12 | 20 | 2019 | 78 | 3.3.1.1 | Inconvenientes que se han presentado con el sistema LIMAY y que a la fecha no se han podido solucionar, por otro lado, se han identificado las diferencias presentadas entre ALMACEN-CONTABILIDAD por causas de error humano, y que a la fecha no se han realizado los ajustes correspondientes. | 12 | Realizar la conciliación de la cuenta relacionada en el hallazgo y realizar los ajustes pertinentes con el propósito de eliminar la diferencia presentada. | CONCILIACION - AJUSTES | Conciliación mensual / Ajustes Mensuales | 100 | CONTABILIDAD | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
13 | 20 | 2019 | 78 | 3.3.1.2 | Error humano se realizaron registros en dicha cuenta (contabilidad) o se dejó de realizar el ingreso en el área de almacén, lo anterior, ocasionando una diferencia de saldos entre las áreas. | 13 | Realizar un análisis y depuración de la cuenta, que permita realizar los ajustes pertinentes y reflejar los saldos reales para las áreas de contabilidad y almacén. | DEPURACION - AJUSTES | Depuracion / Ajustes | 100 | CONTABILIDAD | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
14 | 20 | 2019 | 78 | 3.3.1.3 | No se realizaron las amortizaciones correspondientes a los saldos de seguros registrados en la cuenta relacionada. | 14 | Realizar un análisis de la cuenta con el fin de depurar el saldo de esta y realizar los ajustes correspondientes, que permitan reflejar la realidad económica y financiera de los contratos de seguros registrados en la cuenta. | DEPURACION - AJUSTES | Depuracion / Ajustes | 100 | CONTABILIDAD | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30
15 | 20 | 2019 | 78 | 3.3.1.4 | No se contaba con las instrucciones o capacitación para desarrollar la conciliación contable con el sistema SIPROJ. | 15 | Realizar la conciliación trimestral trimestral entre SIPROJ-Contabilidad y realizar los ajustes a que haya lugar con el propósito de reflejar las cifras de manera correcta. | CONCILIACION - AJUSTES | Conciliación trimestral / Ajustes | 100 | CONTABILIDAD | 2019-04-30 | 2020-04-29 |  | Abierta | 2019-04-30

## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 98
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2019-08-23 11:19:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2019-04-30
Fecha de Recepción : 2019-05-13 15:35:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION |  | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.1 | Carencia en punto de control para públicaciones | 1 | Establecer punto de control sobre documentos de públicacion |  | PUNTO DE CONTROL PUBLICACIONES | Cuadro de control diseñado e implementado | 100 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
2 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.2 | El diagnóstico del contrato de construcción de obras de mitigación para atender la restauración y recuperación de zonas en proceso de erosion presentó demora en la verificación de viabilidad, por lo cual no se logro la coordinación con la ejecución del contrato de malla vial, determinando nuevas alternativas para la ubicación de botaderos. | 2 | Solicitar al interventor informe de concepto técnico que contenga sugerencias y/o plan de manejo a fin de culminar las posibles deficiencias presentadas por la actividad de botadero realizado en el contrato de obra No. 248082 de 2017. | Solicitar al interventor informe de concepto técnico que contenga sugerencias y/o plan de manejo a fin de culminar las posibles deficiencias presentadas por la actividad de botadero realizado en el contrato de obra No. 248082 de 2017. | INFORME BOTADERO | Informe radicado por concepto técnico del botadero contrato de obra No. 248082 de 2017. | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
3 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.2 | El diagnóstico del contrato de construcción de obras de mitigación para atender la restauración y recuperación de zonas en proceso de erosion presentó demora en la verificación de viabilidad, por lo cual no se logro la coordinación con la ejecución del contrato de malla vial, determinando nuevas alternativas para la ubicación de botaderos. | 3 | Realizar seguimiento a las acciones o recomendaciones realizadas en informe técnico de botaderos contrato de obra 248082 de 2017 | Realizar seguimiento a las acciones o recomendaciones realizadas en informe técnico de botaderos contrato de obra 248082 de 2017 | SEGUIMIENTO DE ACCIONES | (Número de acciones cumplidas pora informe de concepto técnico/Número total de acciones establecidas en informe tecnico de botadero) | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
4 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.3 | Diferentes términos utilizados para identificar un mismo componente en los documentos de la parte pre-contractual | 4 | Realizar (1) una mesa de trabajo donde se unifiquen términos y conceptos de orden técnico para evitar inducir en el error identificado en los estudios previos, por parte de los ingenieros encargados en la formulación de los proyectos de malla vial. | Realizar (1) una mesa de trabajo donde se unifiquen términos y conceptos de orden técnico para evitar inducir en el error identificado en los estudios previos, por parte de los ingenieros encargados en la formulación de los proyectos de malla vial. | MESA DE TRABAJO | mesa de trabajo unificación de terminos y conceptos técnicos | 85 | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
5 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.4 | Obligaciones especificas estandar para el cumplimiento de los objetos contractuales | 5 | Establecer en los estudios previos obligaciones especificas acordes con el objeto contractual y su alcance | Establecer en los estudios previos obligaciones especificas acordes con el objeto contractual y su alcance | AJUSTE DE OBLIGACIONES ACORDES AL OBJETO CONTRACTUAL | (# contratos celebrados/# de EP con obligaciones acordes al objeto contractual y su alcance) | 100 | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
6 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.5 | Validar con nivel central la totalidad de EP soporte de los CPS | 6 | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | CPS CON AVAL DE NIVEL CENTRAL | (Número de CPS realizados / número de CPS con certificación o aval de nivel central ) | 100 | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
7 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.6 | Validar con nivel central la totalidad de EP soporte de los CPS | 7 | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | CPS CON AVAL DE NIVEL CENTRAL | (Número de CPS realizados / número de CPS con certificación o aval de nivel central ) | 100 | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
8 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.7 | Falencia en aplicación de instructivo GDI-GPD-IN007 "Instrucciones para la conformación, manejo y archivo expediente Unico del contrato". | 8 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | CONFORMACION DE EXPEDIENTES | (Número de expedientes revisados, validados y ajustados según instructivo/número total de expedientes de las vigencias 2017,2018 y 2019) | 100 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
9 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.8 | Falencia en aplicación de instructivo GDI-GPD-IN007 "Instrucciones para la conformación, manejo y archivo expediente Unico del contrato". | 9 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | CONFORMACION DE EXPEDIENTES | (Número de expedientes revisados, validados y ajustados según instructivo/número total de expedientes de las vigencias 2017,2018 y 2019) | 100 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
10 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.9 | Al no contar con la presencia de interesados en la audiciencia de estimación de riesgos , la matriz de riesgos sigue siendo la misma de los estudios previos por lo cual se continua con el proceso precontractual | 10 | Anexar al registro de actas de reunión de las audiencias de estimación de riesgos, la matriz de riesgos analizada | Anexar al registro de actas de reunión de las audiencias de estimación de riesgos, la matriz de riesgos analizada | ACTAS DE AUDIENCIA ESTIMACION DE RIESGOS | Número de audiencias de estimación de riesgos que anexa matriz de riesgos/Número de audiencias de estimación de riesgos realizadas | 239 | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05
11 | 20 | 2019 | 98 | 3.3.10 | Debido a que el Sistema de Compras Públicas se realiza mediante la plataforma de secop II, las compras realizadas se celebran por medio de contratos electrónicos suscritos mediante firma electrónica, la cual se obtiene con el usuario y contraseña en la plataforma. | 11 | Adicional a la suscripción con firma digital, se suscribira de manera escrita la minuta del convenio, la cual se publicará en la plataforma de secop II | Adicional a la suscripción con firma digital, se suscribira de manera escrita la minuta del convenio, la cual se publicará en la plataforma de secop II | SUSCRIPCION DE MINUTA | Suscripción de manera escrita del convenio interadministrativo de cofinanciación No CIA – 164 – 2018 | 100 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 |  | Abierta | 2019-08-05

## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 | 78 | 3.1.1.1 | 1 | Cotejar información contractual que se registra en SIVICOF frente al reporte de ejecución presupuestal CB 0126. | CONTRATACION | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.1.2 | 2 | Verificar el cruce de información entre Predis y Reporte MUSSI de la SDP de manera trimestral | PLANEACION | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.2.1 | 3 | Dar cumplimiento a la resolución 0253 de No 2018 "comité de contratación", por aprobación de los estudios previos ajustados a las necesidades reales | CONTRATACION | 2018-02-13 | 2019-01-30 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.3.1 | 4 | Elaboración cuadro control tiempos de reporte modificaciones contractuales | CONTRATACION | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.3.2 | 5 | Aplicar los formatos de actas de inciio establecidos por la plataforma SIPSE o del SGI de la SDG, según corresponda | CONTRATACION | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.3.3 | 6 | Detallar el proceso de administración / Operación y Mantenimiento el procedimiento a seguir en caso de requerir nuevos item no incluidos en la oferta. | PARQUE AUTOMOTOR | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.3.4 | 7 | Detallar de manera puntual los elementos e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehiculos y maquinaria pesada en concordancia con la normatividad de transito y ambiente vigente | PARQUE AUTOMOTOR | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.4.1 | 8 | Revisión proyecciones de las OXP para el anteproyecto de presupuesto de la vigencia a presentarse con el minimo error | PRESUPUESTO | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.1.4.2 | 9 | Revisión decretos antes de su liquidación | PRESUPUESTO | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.2.1.1 | 10 | Dar cumplimiento a los ingresos y al total de la cobertura una vez se supere el periodo de transcisión de la resolución 0825-2018 emitida por la Secretaria de Integración Social SDIS | PLANEACION SUBSIDIO C | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.2.1.2 | 11 | Cambiar modalidad de contratación convenio a contrato interadministrativo para portales y lineas telefonicas | SISTEMAS | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.3.1.1 | 12 | Realizar la conciliación de la cuenta relacionada en el hallazgo y realizar los ajustes pertinentes con el propósito de eliminar la diferencia presentada. | CONTABILIDAD | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.3.1.2 | 13 | Realizar un análisis y depuración de la cuenta, que permita realizar los ajustes pertinentes y reflejar los saldos reales para las áreas de contabilidad y almacén. | CONTABILIDAD | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.3.1.3 | 14 | Realizar un análisis de la cuenta con el fin de depurar el saldo de esta y realizar los ajustes correspondientes, que permitan reflejar la realidad económica y financiera de los contratos de seguros registrados en la cuenta. | CONTABILIDAD | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 78 | 3.3.1.4 | 15 | Realizar la conciliación trimestral trimestral entre SIPROJ-Contabilidad y realizar los ajustes a que haya lugar con el propósito de reflejar las cifras de manera correcta. | CONTABILIDAD | 2018-06-01 | 2019-05-01 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.1 | 1 | Establecer punto de control sobre documentos de públicacion | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.2 | 2 | Solicitar al interventor informe de concepto técnico que contenga sugerencias y/o plan de manejo a fin de culminar las posibles deficiencias presentadas por la actividad de botadero realizado en el contrato de obra No. 248082 de 2017. | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.2 | 3 | Realizar seguimiento a las acciones o recomendaciones realizadas en informe técnico de botaderos contrato de obra 248082 de 2017 | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.3 | 4 | Realizar (1) una mesa de trabajo donde se unifiquen términos y conceptos de orden técnico para evitar inducir en el error identificado en los estudios previos, por parte de los ingenieros encargados en la formulación de los proyectos de malla vial. | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.4 | 5 | Establecer en los estudios previos obligaciones especificas acordes con el objeto contractual y su alcance | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.5 | 6 | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.6 | 7 | Adelantar procesos validados y aprobados de los EP de los CPS, ante el área de Gestión de desarrollo Local. | PLANEACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.7 | 8 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.8 | 9 | Revisión, validación y ajuste de expedientes contractuales a partir de la vigencia 2017 | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.9 | 10 | Anexar al registro de actas de reunión de las audiencias de estimación de riesgos, la matriz de riesgos analizada | INFRAESTRUCTURA | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA
2019 | 98 | 3.3.10 | 11 | Adicional a la suscripción con firma digital, se suscribira de manera escrita la minuta del convenio, la cual se publicará en la plataforma de secop II | CONTRATACION | 2019-08-18 | 2020-07-30 | ABIERTA