## CB-0402F__PLAN MEJ 138-158-
| MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:47:35
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2015-12-29
Fecha de Recepción : 2016-02-24 15:29:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.1.1 | Falencias en el seguimiento a la ejecución | 1 | Proyectar Memorando a supervisores e interventores recordando los lineamientos de verificación de soportes en los informes de ejecución | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
2 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.1.1 | Falencias en el seguimiento a la ejecución | 2 | Proyectar memorando con lineamientos para la verificación sobre el cumplimiento y entrega de soportes en el marco de los convenios interadministrativos | Lineamientos de supervisión e interventoría sobre convenios interadministrativos | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
3 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.2.1 | Falencias en el seguimiento a la ejecución | 3 | Proyectar memorando a los profesionales de planeación para que desde los estudios previos de los contratos de interventoría, se establezca el plazo de acuerdo al del contrato a intervenir y se garantice los recursos del contrato de interventoría por parte del fondo. | Lineamientos a profesionales de planeación acerca de los estudios previos | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
4 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.2.1 | Falencias en el seguimiento a la ejecución | 4 | Elaborar memorando a los profesionales de Planeación, para que desde los estudios previos se establezca la forma de pago a los contratos de interventoría de obra pública, estableciendo un porcentaje para pagos mensuales, por avance de ejecución del contrato principal y un porcentaje mínimo del 10% del valor de la interventoría | Lineamientos a profesionales de planeación acerca de formas de pago contratos de obra | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
5 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.3.1 | Falencias en el ejercicio de planeación y seguimiento a la ejecución | 5 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas encargados de la formulación de proyectos, estableciendo directrices para un ejercicio correcto de la planeación | Directrices para un ejercicio correcto de la planeación | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
6 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.3.1 | Falencias en el ejercicio de planeación y seguimiento a la ejecución | 6 | Proyectar memorando a interventores y supervisores en el cual se informe sobre los procedimientos y causales para suspensiones, prorrogas y adiciones. | Lineamientos sobre el procedimiento y causales para suspensiones, prorrogas y adiciones. | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
7 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.3.3.1 | Falencias en el ejercicio de planeación y seguimiento a la ejecución | 7 | Proyectar memorando en el cual se informe sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Lineamientos sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
8 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.4.3.1 | Incumplimiento de lineamientos de gestión para disminuir Obligaciones por pagar | 8 | Oficiar a las entidades con las que se tiene pendientes obligaciones por pagar, con la finalidad de adelantar las acciones administrativas para el saneamiento de las mismas. | Acciones administrativas para el saneamiento de Obligaciones por pagar | Oficio entregado / Oficio proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | Inefectiva | 2015-12-29
9 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.4.3.1 | Incumplimiento de lineamientos de gestión para disminuir Obligaciones por pagar | 9 | Impartir instrucciones a los Interventores y/o Supervisores , para realizar seguimiento de los contratos, y que exijan la presentación de los informes y cuentas de cobro de manera oportuna para respectivos pagos. | Instrucciones para seguimiento pagos | Comunicación escrita entregada / comunicación escrita proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | Inefectiva | 2015-12-29
10 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.6.2.1 | Retardo en la declaratoria de incumplimiento del contrato | 10 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas con funciones de interventoría y/o supervisión, en el cual se informe sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Lineamientos sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | Inefectiva | 2015-12-29
11 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.6.2.2 | Demora por parte de la UAERMV en la entrega de soportes de ejecución y liquidación de los contratos | 11 | Oficiar a la DEL solicitando intervención con la UAERMV a efectos de que se entregue al FDLS los soportes de ejecución y la liquidación de los convenios 25 de 2009 y 03 de 2009 | Gestión para ejecución y liquidación de contratos con la UAERMV | Oficio entregado / oficio proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | Inefectiva | 2015-12-29
12 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.6.2.3 | Ausencia de evidencias del comité de inventarios | 12 | Realizar un comité de inventarios, donde se presentaran las adjudicaciones del Banco Popular en relación a las bajas de los bienes inservibles y de mal estado | Realización del comité de inventarios | Comité de inventarios efectuados/ comité de inventarios programados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
13 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.6.2.4 | Fallas en la supervisión, desconocimiento de los procedimientos | 13 | Solicitar nuevamente a la Secretaria Distrital de Integración Social las pólizas de cumplimiento que se acordaron en el contrato de comodato 2 de 2012. | Solicitud y recibo de pólizas de los comodatos | Pólizas solicitadas / pólizas recibidas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
14 |  | 20 | 2015 | 138 | 2.6.2.4 | Fallas en la supervisión, desconocimiento de los procedimientos | 14 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas de la oficina de contratación y el almacén en el cual se establezca la obligatoriedad de constituir póliza para los contratos de comodato, lo cual deberá verificarse por el supervisor, previo a la entrega de los bienes. | Lineamientos sobre la obligatoriedad de constituir póliza en los contratos de comodato | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 |  | CERRADA | 2015-12-29
15 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.1 | Fallas en la planeación y control | 15 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligación elaborada/obligación proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
16 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.1 | Fallas en la planeación y control | 16 | Incluir la obligación elaborada en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Inclusión de obligación en estudios previos | Obligación incluida / estudios previos elaborados que contengan el ítem de transporte | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
17 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.1 | Fallas en la planeación y control | 17 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Lineamientos sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
18 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.2.1 | Fallas en la Supervisión | 18 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
19 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 19 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
20 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 20 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligación elaborada/obligación proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
21 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 21 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca la verificación de una Planilla de registro por viaje/recorrido, como medio de verificación sobre la prestación del servicio de transporte. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligación elaborada/obligación proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
22 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 22 | Incluir las obligaciones elaboradas en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligaciones incluidas/estudios previos elaborados que contengan el ítem de transporte | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
23 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 23 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Lineamientos acerca de los contratos que contengan el ítem de transporte | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
24 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 24 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
25 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 25 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligación elaborada/obligación proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
26 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 26 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca la verificación de una Planilla de registro por viaje/recorrido, como medio de verificación sobre la prestación del servicio de transporte. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligación elaborada/obligación proyectada | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
27 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 27 | Incluir las obligaciones elaboradas en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Obligaciones contractuales para los contratos de servicio de transporte | Obligaciones incluidas/estudios previos elaborados que contengan el ítem de transporte | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29
28 |  | 20 | 2015 | 158 | 3.4.1 | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría | 28 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Lineamientos acerca de los contratos que contengan el ítem de transporte | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 |  | CERRADA | 2015-12-29

## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 178- 198
MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:48:41
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción :2016-02-11 10:51:22 |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2015 | 178 | 3.1.1 | Por inconsistencias en la información avalada por la interventoría. | 29 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
2 | 20 | 2015 | 178 | 3.1.1 | Por inconsistencias en la información avalada por la interventoría. | 30 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se impartan lineamientos para supervisores e interventores en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Lineamientos a interventores y Supervisores sobre modificaciones contractuales | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
3 | 20 | 2015 | 178 | 3.2.1 | Por inconsistencias en la información avalada por la interventoría. | 31 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
4 | 20 | 2015 | 178 | 3.2.1 | Por inconsistencias en la información avalada por la interventoría. | 32 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se impartan lineamientos para supervisores e interventores en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Lineamientos a interventores y Supervisores sobre modificaciones contractuales | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
5 | 20 | 2015 | 178 | 3.3.1 | Deficiencias en los procesos de seguimiento por parte de la interventoría y supervisión. | 33 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
6 | 20 | 2015 | 178 | 3.3.1 | Deficiencias en los procesos de seguimiento por parte de la interventoría y supervisión. | 34 | Realizar una capacitación para profesionales de la oficina de contratación y de la oficina de planeación, frente a los criterios legales que se deben tener en cuenta para la evaluación de procesos de contratación, especialmente cuando se es designado como parte de comités de evaluación. | Capacitación profesionales de la oficina de contratación y de la oficina de planeación | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
7 | 20 | 2015 | 178 | 3.4.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 35 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
8 | 20 | 2015 | 178 | 3.4.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 36 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | lineamientos a supervisores e interventores el seguimiento de contratos | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | Incumplida | 2015-12-29
9 | 20 | 2015 | 178 | 3.4.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 37 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Inclusión de obligación contractual | Obligaciones incluidas / Obligaciones proyectadas a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
10 | 20 | 2015 | 178 | 3.5.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 38 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. Re otros) | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | Incumplida | 2015-12-29
11 | 20 | 2015 | 178 | 3.5.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 39 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | lineamientos a supervisores e interventores el seguimiento de contratos | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | Incumplida | 2015-12-29
12 | 20 | 2015 | 178 | 3.5.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría | 40 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Inclusión de obligación contractual | Obligaciones incluidas / Obligaciones proyectadas a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
13 | 20 | 2015 | 178 | 3.6.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría. | 41 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Capacitación Supervisores e interventores | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
14 | 20 | 2015 | 178 | 3.6.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría. | 42 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | lineamientos a supervisores e interventores el seguimiento de contratos | Memorando entregado / memorando proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | Incumplida | 2015-12-29
15 | 20 | 2015 | 178 | 3.6.1 | Falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte de la Interventoría. | 43 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Inclusión de obligación contractual | Obligaciones incluidas / Obligaciones proyectadas a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 |  | CERRADA | 2015-12-29
16 | 20 | 2015 | 198 | 3.1.1 Hallazgo | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION 56/12: las carpetas contentivas del convenio no contienen todos los soportes físicos producidos a través de la ejecución del contrato que den cuenta detallada de los cursos dictados y de la población realmente atendida, generando inconsistencias en la información reportada y reflejando fallas por parte de la supervisión. | 1 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Incorporación de obligación contractual | Obligaciones incluidas / Obligaciones proyectadas a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | INCUMPLIDA | 2016-02-01
17 | 20 | 2015 | 198 | 3.1.1 Hallazgo | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION 56/12: las carpetas contentivas del convenio no contienen todos los soportes físicos producidos a través de la ejecución del contrato que den cuenta detallada de los cursos dictados y de la población realmente atendida, generando inconsistencias en la información reportada y reflejando fallas por parte de la supervisión. | 2 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | Comunicación recordando a los Supervisores e interventores | Memorando u oficio entregado /memorando u oficio proyectado | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | INCUMPLIDA | 2016-02-01
18 | 20 | 2015 | 198 | 3.2.1 Hallazgo | CONVENIO DE ASOCIACIÓN 64 de 2015: Debilidades por parte de la interventoría en la revisión documental lo que permitió que el contratista presentara informes con inconsistencias en algunos soportes, lo que generó incertidumbre en su cumplimiento de sus obligaciones. | 3 | Elaborar memorando a los profesionales de planeación respecto de la coherencia entre las actividades descritas en los estudios previos y las actividades contempladas en la estructura de costos evitando así errores que conlleven a posteriores modificaciones durante la ejecución del contrato y/o convenio. | Comunicación recordando lineamientos | Memorando elaborado / Memorando proyectado. | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | CERRADA | 2016-02-01
19 | 20 | 2015 | 198 | 3.2.1 Hallazgo | CONVENIO DE ASOCIACIÓN 64 de 2015: Debilidades por parte de la interventoría en la revisión documental lo que permitió que el contratista presentara informes con inconsistencias en algunos soportes, lo que generó incertidumbre en su cumplimiento de sus obligaciones. | 4 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores en la cual se recuerden los lineamientos en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Capacitación recordando lineamientos | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | INCUMPLIDA | 2016-02-01
20 | 20 | 2015 | 198 | 3.4.1 Hallazgo | CONVENIO DE ASOCIACIÓN 64/14: Debilidades por parte de la supervisión al permitir que la entrega de los incentivos del día del campesino se efectuará en dos tiempos distintos y con duplicado de lista de asistencia sin ser aclarado por escrito. | 5 | Incorporar una obligación cuando contemplen la entrega de incentivos, que la entrega de los mismos debe realizarse el día y en el lugar de los eventos; de no asistir la persona ganadoras , el contratista deberá entregar los incentivos o premiación en fecha posterior acordada previamente para lo cual deberá dejar el registro de entrega únicamente en original. | Incorporar una obligación a los estudios previos | Obligación incluida en los estudios previos / Obligación proyectada a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | CERRADA | 2016-02-01
21 | 20 | 2015 | 198 | 3.5.1 Hallazgo | Convenio 86/14: Debilidades en la interventoría al permitir cambió de las obligaciones de los Estudios Previos y del Convenio en lo relacionado con la detección de talentos, ya que se cambió de atletismo por Futsala y el detector de talentos que debía adelantar esta labor utilizó a dos instructores contratados para apoyar otras actividades del convenio y un particular, configurándose un presunto hallazgo fiscal por $36.804.810. | 6 | Realizar una capacitación a supervisores e interventores en la cual se recuerden los lineamientos en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Capacitación recordando lineamientos | Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | INCUMPLIDA | 2016-02-01
22 | 20 | 2015 | 198 | 3.5.1 Hallazgo | Convenio 86/14: Debilidades en la interventoría al permitir cambió de las obligaciones de los Estudios Previos y del Convenio en lo relacionado con la detección de talentos, ya que se cambió de atletismo por Futsala y el detector de talentos que debía adelantar esta labor utilizó a dos instructores contratados para apoyar otras actividades del convenio y un particular, configurándose un presunto hallazgo fiscal por $36.804.810. | 7 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación para el Comité Técnico que corresponda a la verificación en caso de que el contratista y/o ejecutor solicite remplazo del recurso humano, el cual solo procederá en el marco del Comité Técnico, donde las hojas de vida deberán ser avaladas por el interventor y/o supervisor según corresponda. | Incorporar una obligación a los estudios previos | Obligación incluida en los estudios previos / Obligación proyectada a incluir | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  | CERRADA | 2016-02-01

## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2015 | 138 | 2.3.1.1 | 1 | Proyectar Memorando a supervisores e interventores recordando los lineamientos de verificación de soportes en los informes de ejecución | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.1.1 | 2 | Proyectar memorando con lineamientos para la verificación sobre el cumplimiento y entrega de soportes en el marco de los convenios interadministrativos | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.2.1 | 3 | Proyectar memorando a los profesionales de planeación para que desde los estudios previos de los contratos de interventoría, se establezca el plazo de acuerdo al del contrato a intervenir y se garantice los recursos del contrato de interventoría por parte del fondo. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.2.1 | 4 | Elaborar memorando a los profesionales de Planeación, para que desde los estudios previos se establezca la forma de pago a los contratos de interventoría de obra pública, estableciendo un porcentaje para pagos mensuales, por avance de ejecución del contrato principal y un porcentaje mínimo del 10% del valor de la interventoría | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.3.1 | 5 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas encargados de la formulación de proyectos, estableciendo directrices para un ejercicio correcto de la planeación | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.3.1 | 6 | Proyectar memorando a interventores y supervisores en el cual se informe sobre los procedimientos y causales para suspensiones, prorrogas y adiciones. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.3.3.1 | 7 | Proyectar memorando en el cual se informe sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-06-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.4.3.1 | 8 | Oficiar a las entidades con las que se tiene pendientes obligaciones por pagar, con la finalidad de adelantar las acciones administrativas para el saneamiento de las mismas. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | Inefectiva
2015 | 138 | 2.4.3.1 | 9 | Impartir instrucciones a los Interventores y/o Supervisores , para realizar seguimiento de los contratos, y que exijan la presentación de los informes y cuentas de cobro de manera oportuna para respectivos pagos. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | Inefectiva
2015 | 138 | 2.6.2.1 | 10 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas con funciones de interventoría y/o supervisión, en el cual se informe sobre el procedimiento a seguir en caso de posibles incumplimientos contractuales. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | Inefectiva
2015 | 138 | 2.6.2.2 | 11 | Oficiar a la DEL solicitando intervención con la UAERMV a efectos de que se entregue al FDLS los soportes de ejecución y la liquidación de los convenios 25 de 2009 y 03 de 2009 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | Inefectiva
2015 | 138 | 2.6.2.3 | 12 | Realizar un comité de inventarios, donde se presentaran las adjudicaciones del Banco Popular en relación a las bajas de los bienes inservibles y de mal estado | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.6.2.4 | 13 | Solicitar nuevamente a la Secretaria Distrital de Integración Social las pólizas de cumplimiento que se acordaron en el contrato de comodato 2 de 2012. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | CERRADA
2015 | 138 | 2.6.2.4 | 14 | Proyectar memorando a funcionarios y contratistas de la oficina de contratación y el almacén en el cual se establezca la obligatoriedad de constituir póliza para los contratos de comodato, lo cual deberá verificarse por el supervisor, previo a la entrega de los bienes. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-04-08 | 2015-08-08 | CERRADA
2015 | 158 | 3.1 | 15 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.1 | 16 | Incluir la obligación elaborada en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.1 | 17 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.2.1 | 18 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.3.1 | 19 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.3.1 | 20 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.3.1 | 21 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca la verificación de una Planilla de registro por viaje/recorrido, como medio de verificación sobre la prestación del servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.3.1 | 22 | Incluir las obligaciones elaboradas en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.3.1 | 23 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.4.1 | 24 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.4.1 | 25 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca cuál es la documentación que deberá aportarse al FDLS en cumplimiento de la Ley 336 de 1996 y el Decreto 348 de 2015, con referencia al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.4.1 | 26 | Elaborar una obligación contractual en la que se establezca la verificación de una Planilla de registro por viaje/recorrido, como medio de verificación sobre la prestación del servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.4.1 | 27 | Incluir las obligaciones elaboradas en los estudios previos de los procesos contractuales que contengan el ítem de transporte para la población beneficiaria y el equipo ejecutor. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 158 | 3.4.1 | 28 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se informe a los profesionales de planeación, supervisores e interventores, sobre la inclusión de la obligación correspondiente al servicio de transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-07-06 | 2015-12-06 | CERRADA
2015 | 178 | 3.1.1 | 29 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.1.1 | 30 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se impartan lineamientos para supervisores e interventores en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.2.1 | 31 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.2.1 | 32 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, en la cual se impartan lineamientos para supervisores e interventores en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.3.1 | 33 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.3.1 | 34 | Realizar una capacitación para profesionales de la oficina de contratación y de la oficina de planeación, frente a los criterios legales que se deben tener en cuenta para la evaluación de procesos de contratación, especialmente cuando se es designado como parte de comités de evaluación. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.4.1 | 35 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.4.1 | 36 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | Incumplida
2015 | 178 | 3.4.1 | 37 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.5.1 | 38 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. Re otros) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | Incumplida
2015 | 178 | 3.5.1 | 39 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | Incumplida
2015 | 178 | 3.5.1 | 40 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.6.1 | 41 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 178 | 3.6.1 | 42 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | Incumplida
2015 | 178 | 3.6.1 | 43 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2015-10-26 | 2016-01-30 | CERRADA
2015 | 198 | 3.1.1 Hallazgo | 1 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de consolidados discriminados (consolidados de población beneficiaria, consolidados de beneficiarios por actividad, consolidado de porcentaje de ejecución por obligación y totalizado, entre otros) | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | INCUMPLIDA
2015 | 198 | 3.1.1 Hallazgo | 2 | Elaborar un memorando o comunicación oficial, reiterando a supervisores e interventores su obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta. | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | INCUMPLIDA
2015 | 198 | 3.2.1 Hallazgo | 3 | Elaborar memorando a los profesionales de planeación respecto de la coherencia entre las actividades descritas en los estudios previos y las actividades contempladas en la estructura de costos evitando así errores que conlleven a posteriores modificaciones durante la ejecución del contrato y/o convenio. | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | CERRADA
2015 | 198 | 3.2.1 Hallazgo | 4 | Realizar una capacitación para supervisores e interventores en la cual se recuerden los lineamientos en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | INCUMPLIDA
2015 | 198 | 3.4.1 Hallazgo | 5 | Incorporar una obligación cuando contemplen la entrega de incentivos, que la entrega de los mismos debe realizarse el día y en el lugar de los eventos; de no asistir la persona ganadoras , el contratista deberá entregar los incentivos o premiación en fecha posterior acordada previamente para lo cual deberá dejar el registro de entrega únicamente en original. | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | CERRADA
2015 | 198 | 3.5.1 Hallazgo | 6 | Realizar una capacitación a supervisores e interventores en la cual se recuerden los lineamientos en cuanto a requisitos y solicitudes para modificaciones contractuales (prorrogas, otro si, suspensiones, adiciones, etc). | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | INCUMPLIDA
2015 | 198 | 3.5.1 Hallazgo | 7 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación para el Comité Técnico que corresponda a la verificación en caso de que el contratista y/o ejecutor solicite remplazo del recurso humano, el cual solo procederá en el marco del Comité Técnico, donde las hojas de vida deberán ser avaladas por el interventor y/o supervisor según corresponda. | Coordinación Administrativa y Financiera Despacho | 2016-02-01 | 2016-08-01 | CERRADA